## 대시보드
On My Way 출시 준비 대시보드
기준일 2026-07-15 · Codex가 저장소·GitHub·운영 배포 증거를 대조했습니다.
P0 완료율 |  |  | 무료 웹 베타 |  | 스토어 베타 | 유료 정식 출시
38.89% |  |  | HOLD |  | HOLD | HOLD
현재 판단
main 운영 배포는 성공했지만 PR #6은 DRAFT·CONFLICTING이며 최신 main의 가격·AI 크레딧 구현을 대량 제거하므로 그대로 병합하면 안 됩니다. 무료 웹 베타는 PR 재작성, 실계정 AI·격리·보안 QA, Provider 숨김, Cron·운영 감시 확인 후 GO입니다.
상태 | 건수 | 비율 | 의미
완료 | 29 | 34.12% | 완료 증거 확인
진행 중 | 6 | 7.059% | 작업 중
미완료 | 44 | 51.76% | 착수 필요
확인 필요 | 5 | 5.882% | 상태 확인 필요
출시 차단 | 43 | 59.72% | P0 미완료
작업 묶음 | 진행률 | P0 차단 건수
공통 | 100% | 0
무료 웹 | 53.57% | 16
스토어 | 8.333% | 16
유료 | 0% | 11
백로그 | 0% | 0
오늘 우선 ID | 작업 | 상태 | 담당자 | 완료 증거
W26 | PR #6을 최신 main 기준으로 재작성하고 충돌·대규모 회귀 제거 | 미완료 | Codex | 현재 PR #6은 DRAFT·CONFLICTING이며 main의 가격/크레딧 구현을 대량 제거
W03 | 운영에서 실제 AI 계획 생성 성공 확인 | 확인 필요 | 사용자 QA | 운영 health는 AI 준비=true · 실제 Google 계정의 AI 계획 생성은 수동 확인 필요
W05 | 계정 A/B 수동 데이터 격리 검증 | 진행 중 | 사용자 QA | 자동 교차계정 E2E는 통과 · 실제 계정 A/B 수동 검증 필요
W10 | 오래된 tombstone을 이용한 Cron 영구 삭제 검증 | 진행 중 | 운영자 | purge 코드·자동화 테스트 완료 · 운영 Cron의 실제 영구 삭제 기록 확인 필요
W11 | 미검증 Kakao 로그인 버튼 숨김 | 미완료 | Codex | 현재는 미설정 Provider 버튼을 숨기지 않고 클릭 후 오류 안내 · UI 수정 필요
W20 | 홈페이지와 /api/health 장애 감시 설정 | 확인 필요 | 운영자 | 저장소·GitHub Actions에서는 외부 uptime monitor 설정을 확인할 수 없음
W21 | OAuth·AI 429·5xx·Worker·Cron 오류 알림 | 확인 필요 | 운영자 | OAuth·AI·Worker·Cron 알림 규칙은 Cloudflare/모니터링 서비스에서 확인 필요
W24 | 운영 도메인 최종 smoke test 및 치명적 버그 0건 | 진행 중 | 사용자 QA | Production 자동 route smoke 성공 · 실계정 로그인·실제 AI·모바일 수동 smoke 필요
상태 기준 | 진행률 |  | 사용법 ① 전체 체크리스트의 상태·담당자·목표일·증거를 업데이트합니다. ② 대시보드에서 출시 판정과 차단 건수를 확인합니다. ③ 일일 점검 시트에 운영 상태를 한 줄씩 기록합니다.
완료 | 100%
진행 중 | 50%
미완료 | 0%
확인 필요 | 0%
해당 없음 | 100%

## 전체 체크리스트
On My Way 전체 출시 준비 체크리스트
상태는 드롭다운으로 변경합니다. 완료 시 완료 증거 또는 링크와 최종 업데이트 날짜를 함께 남겨 주세요.
ID | 적용 게이트 | 우선순위 | 영역 | 작업 | 상태 | 담당자 | 목표일 | 완료 증거 | 근거/링크 | 진행률 | 출시 차단 | 최종 업데이트
C01 | 공통 | P0 | 코드·배포 | PR #3을 main에 병합 | 완료 |  | 2026-07-15 | 병합 커밋 d45d99e | https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/pull/3 | 100% |  | 2026-07-15
C02 | 공통 | P0 | 코드·배포 | 운영 Production workflow 최종 성공 | 완료 |  | 2026-07-15 | validate-and-deploy 성공 | https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/actions/runs/29404083728 | 100% |  | 2026-07-15
C03 | 공통 | P0 | 품질 | 단위 테스트 52/52 통과 | 완료 |  | 2026-07-15 | GitHub Actions 로그 | https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/actions/runs/29404083728 | 100% |  | 2026-07-15
C04 | 공통 | P0 | 품질 | Playwright 108/108 통과 | 완료 |  | 2026-07-15 | 데스크톱·모바일·iPhone·태블릿 | https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/actions/runs/29404083728 | 100% |  | 2026-07-15
C05 | 공통 | P0 | 운영 | 운영 루트·인증 API·헬스체크 통과 | 완료 |  | 2026-07-15 | accountStorage·AI 정상 | https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/actions/runs/29404083728 | 100% |  | 2026-07-15
C06 | 공통 | P0 | 배포 | Preview·Production 분리 및 main 전용 배포 | 완료 |  | 2026-07-15 | wrangler.production.jsonc | https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/pull/3 | 100% |  | 2026-07-15
C07 | 공통 | P0 | 데이터 | 회원 목표·계획·기록·올리 상태 서버 동기화 | 완료 |  | 2026-07-15 | revision 충돌 방지 포함 | https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/pull/3 | 100% |  | 2026-07-15
C08 | 공통 | P0 | 보안 | 익명·계정 A·계정 B 데이터 격리 구현 | 완료 |  | 2026-07-15 | 교차 계정 E2E 통과 | https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/actions/runs/29382451230 | 100% |  | 2026-07-15
C09 | 공통 | P0 | AI | AI timeout·오류 표준화·rate limit 구현 | 완료 |  | 2026-07-15 | 45초 timeout·readiness API | https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/pull/3 | 100% |  | 2026-07-15
C10 | 공통 | P0 | 인프라 | 운영 도메인 onmyway.olivenrich.com 연결 | 완료 |  | 2026-07-15 | Cloudflare custom domain | https://onmyway.olivenrich.com | 100% |  | 2026-07-15
C11 | 공통 | P0 | 인증 | Google 운영 로그인 수동 확인 | 완료 |  | 2026-07-15 | PR 병합 기록 | https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/pull/3 | 100% |  | 2026-07-15
C12 | 공통 | P0 | 법률 | 개인정보·약관·지원·탈퇴 공개 페이지 구현 | 완료 |  | 2026-07-15 | 공개 경로 E2E 통과 | https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/actions/runs/29382451230 | 100% |  | 2026-07-15
C13 | 공통 | P0 | 계정 | 계정 탈퇴·세션 폐기·7일 tombstone 구현 | 완료 |  | 2026-07-15 | 자동화 테스트 통과 | https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/pull/3 | 100% |  | 2026-07-15
C14 | 공통 | P0 | 결제 | 결제 중복 방지·승인 복구·갱신 실패 처리 | 완료 |  | 2026-07-15 | 제품 코드 구현 | https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/pull/3 | 100% |  | 2026-07-15
C15 | 공통 | P0 | 결제 | 운영 실결제 비활성화 유지 | 완료 |  | 2026-07-15 | PAYMENTS_ENABLED=false | https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/commit/d45d99e23053f4fb9d654596f47ebb84fa7529df | 100% |  | 2026-07-15
C16 | 공통 | P1 | 이메일 | Google Workspace·MX·SPF·2단계 인증 | 완료 |  | 2026-07-14 | steve@olivenrich.com |  | 100% |  | 2026-07-15
W01 | 무료 웹 | P0 | 실계정 QA | Google 계정으로 로그인부터 목표 생성까지 전체 흐름 검증 | 완료 |  |  |  |  | 100% |  | 2026-07-15
W02 | 무료 웹 | P0 | 실계정 QA | 새로고침 후 세션·목표·계획·기록 유지 확인 | 완료 |  |  |  |  | 100%
W03 | 무료 웹 | P0 | 실계정 QA | 운영에서 실제 AI 계획 생성 성공 확인 | 확인 필요 | 사용자 QA |  | 운영 health는 AI 준비=true · 실제 Google 계정의 AI 계획 생성은 수동 확인 필요 | https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/actions/runs/29404083728 | 0% | 차단 | 2026-07-15
W04 | 무료 웹 | P0 | 동기화 QA | PC와 휴대전화에서 동일 계정 데이터 복원 | 완료 |  |  |  |  | 100%
W05 | 무료 웹 | P0 | 동기화 QA | 계정 A/B 수동 데이터 격리 검증 | 진행 중 | 사용자 QA |  | 자동 교차계정 E2E는 통과 · 실제 계정 A/B 수동 검증 필요 | https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/actions/runs/29404083728 | 50% | 차단 | 2026-07-15
W06 | 무료 웹 | P0 | 인증 QA | 로그아웃 후 회원 UI 초기화 및 보호 API 401 확인 | 완료 |  |  |  |  | 100%
W07 | 무료 웹 | P0 | 탈퇴 QA | 실제 Google 테스트 계정으로 계정 탈퇴 성공 | 완료 |  |  |  | https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/13327111 | 100%
W08 | 무료 웹 | P0 | 탈퇴 QA | 탈퇴 직후 모든 세션과 서버 동기화 데이터 삭제 | 완료 |  |  |  |  | 100%
W09 | 무료 웹 | P0 | 탈퇴 QA | 동일 Google 계정 재로그인 차단 확인 | 완료 |  |  |  |  | 100%
W10 | 무료 웹 | P0 | 탈퇴 QA | 오래된 tombstone을 이용한 Cron 영구 삭제 검증 | 진행 중 | 운영자 |  | purge 코드·자동화 테스트 완료 · 운영 Cron의 실제 영구 삭제 기록 확인 필요 | https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/tree/6245a778b06ac5b4aa0273cba4a120257923cc62/auth-service.mjs | 50% | 차단 | 2026-07-15
W11 | 무료 웹 | P0 | 인증 UI | 미검증 Kakao 로그인 버튼 숨김 | 미완료 | Codex |  | 현재는 미설정 Provider 버튼을 숨기지 않고 클릭 후 오류 안내 · UI 수정 필요 | https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/tree/6245a778b06ac5b4aa0273cba4a120257923cc62/script.js | 0% | 차단 | 2026-07-15
W12 | 무료 웹 | P0 | 인증 UI | 미검증 Naver 로그인 버튼 숨김 | 미완료 | Codex |  | 현재는 미설정 Provider 버튼을 숨기지 않고 클릭 후 오류 안내 · UI 수정 필요 | https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/tree/6245a778b06ac5b4aa0273cba4a120257923cc62/script.js | 0% | 차단 | 2026-07-15
W13 | 무료 웹 | P0 | 인증 UI | 미검증 Apple 로그인 버튼 숨김 | 미완료 | Codex |  | 현재는 미설정 Provider 버튼을 숨기지 않고 클릭 후 오류 안내 · UI 수정 필요 | https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/tree/6245a778b06ac5b4aa0273cba4a120257923cc62/script.js | 0% | 차단 | 2026-07-15
W14 | 무료 웹 | P0 | 보안 QA | OAuth code·state·token이 주소창에 남지 않음 | 진행 중 | 사용자 QA |  | callback URL 정리 자동 테스트 통과 · 운영 브라우저 주소창 수동 확인 필요 | https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/actions/runs/29404083728 | 50% | 차단 | 2026-07-15
W15 | 무료 웹 | P0 | 보안 QA | 브라우저 Console·Network에 Secret·access token 미노출 | 진행 중 | 사용자 QA |  | 비밀값 노출 방지 코드·테스트 존재 · 운영 DevTools Console/Network 수동 확인 필요 | https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/actions/runs/29404083728 | 50% | 차단 | 2026-07-15
W16 | 무료 웹 | P0 | 이메일 | support@olivenrich.com 외부 수신·발신 확인 | 완료 |  |  |  |  | 100%
W17 | 무료 웹 | P0 | 이메일 | privacy@olivenrich.com 외부 수신·발신 확인 | 완료 |  |  |  |  | 100%
W18 | 무료 웹 | P0 | 이메일 | DKIM 인증 정상 확인 | 완료 |  |  |  |  | 100%
W19 | 무료 웹 | P0 | 이메일 | DMARC TXT 레코드와 보고 주소 확인 | 완료 |  |  |  |  | 100%
W20 | 무료 웹 | P0 | 운영 감시 | 홈페이지와 /api/health 장애 감시 설정 | 확인 필요 | 운영자 |  | 저장소·GitHub Actions에서는 외부 uptime monitor 설정을 확인할 수 없음 | https://onmyway.olivenrich.com/api/health | 0% | 차단 | 2026-07-15
W21 | 무료 웹 | P0 | 운영 감시 | OAuth·AI 429·5xx·Worker·Cron 오류 알림 | 확인 필요 | 운영자 |  | OAuth·AI·Worker·Cron 알림 규칙은 Cloudflare/모니터링 서비스에서 확인 필요 | https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/actions/runs/29404083728 | 0% | 차단 | 2026-07-15
W22 | 무료 웹 | P0 | 운영 | 직전 정상 Worker 버전과 롤백 절차 기록 | 완료 | Codex |  | 배포·결제 문서에 main 전용 배포와 긴급 롤백 절차 기록 | https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/blob/main/docs/deployment.md | 100% |  | 2026-07-15
W23 | 무료 웹 | P0 | 문서 | auth 운영 문서를 현재 구현·production config에 맞게 수정 | 진행 중 | Codex |  | auth 문서는 구현됨 · Preview URI(PR #3 고정)와 최신 정책 기준 정리 필요 | https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/blob/main/docs/auth-setup.md | 50% | 차단 | 2026-07-15
W24 | 무료 웹 | P0 | 출시 | 운영 도메인 최종 smoke test 및 치명적 버그 0건 | 진행 중 | 사용자 QA |  | Production 자동 route smoke 성공 · 실계정 로그인·실제 AI·모바일 수동 smoke 필요 | https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/actions/runs/29404083728 | 50% | 차단 | 2026-07-15
W25 | 무료 웹 | P0 | 출시 | 무료 웹 베타 GO 승인 | 미완료 | 사용자 |  | W03·W05·W10·W11~W15·W20~W24 완료 후 GO 승인 | https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/pull/6 | 0% | 차단 | 2026-07-15
S01 | 스토어 | P0 | 계정 | 개인·사업자·조직 개발자 계정 유형 확정 | 완료 |  |  |  | https://developer.apple.com/help/account/membership/program-enrollment/ | 100%
S02 | 스토어 | P0 | 계정 | Apple Developer Program 가입·신원 확인 | 미완료 |  |  |  | https://developer.apple.com/help/account/membership/program-enrollment/ | 0% | 차단
S03 | 스토어 | P0 | 계정 | Google Play Console 가입·신원 확인 | 미완료 |  |  |  | https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10841920 | 0% | 차단
S04 | 스토어 | P0 | 계정 | 조직 계정 선택 시 D-U-N-S 준비 | 해당 없음 |  |  |  | https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/13628312 | 100%
S05 | 스토어 | P0 | 앱 식별 | iOS Bundle ID와 Android Application ID 확정 | 미완료 |  |  |  |  | 0% | 차단
S06 | 스토어 | P0 | 패키징 | Capacitor 도입 및 iOS·Android 프로젝트 생성 | 미완료 |  |  |  |  | 0% | 차단
S07 | 스토어 | P0 | 서명 | iOS 인증서·프로비저닝과 Android keystore 준비 | 미완료 |  |  |  |  | 0% | 차단
S08 | 스토어 | P0 | 딥링크 | Universal Link·App Link와 OAuth 앱 복귀 구현 | 미완료 |  |  |  |  | 0% | 차단
S09 | 스토어 | P0 | 네이티브 UX | safe area·키보드·뒤로가기·앱 생명주기 대응 | 미완료 |  |  |  |  | 0% | 차단
S10 | 스토어 | P0 | 네이티브 UX | 앱 아이콘·스플래시·오프라인 오류 화면 적용 | 미완료 |  |  |  |  | 0% | 차단
S11 | 스토어 | P0 | 네이티브 기능 | 일정 알림·완료 햅틱 등 앱다운 기능 구현 | 미완료 |  |  |  | https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/ | 0% | 차단
S12 | 스토어 | P0 | Apple 로그인 | Sign in with Apple App ID·Services ID·Key 설정 | 미완료 |  |  |  | https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/ | 0% | 차단
S13 | 스토어 | P0 | Apple 로그인 | 실제 Apple 로그인·이메일 숨기기·탈퇴 QA | 미완료 |  |  |  | https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/ | 0% | 차단
S14 | 스토어 | P0 | 실기기 QA | 실물 iPhone과 Galaxy에서 전체 흐름 검증 | 미완료 |  |  |  |  | 0% | 차단
S15 | 스토어 | P0 | 접근성 | VoiceOver·TalkBack·글자 확대 검증 | 미완료 |  |  |  |  | 0% | 차단
S16 | 스토어 | P0 | 베타 | TestFlight와 Google Play 내부 테스트 빌드 배포 | 미완료 |  |  |  |  | 0% | 차단
S17 | 스토어 | P0 | 베타 | 해당 시 Google Play 12명·14일 비공개 테스트 | 미완료 |  |  |  | https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/14151465 | 0% | 차단
S18 | 스토어 | P0 | 품질 | 실기기·베타 치명적 및 높은 버그 0건 | 미완료 |  |  |  |  | 0% | 차단
S19 | 스토어 | P1 | 심사 | 심사용 계정·Review Notes·앱 접근 정보 준비 | 미완료 |  |  |  | https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/ | 0%
S20 | 스토어 | P1 | 메타데이터 | 앱 이름·설명·카테고리·등급·지원 URL 작성 | 미완료 |  |  |  |  | 0%
S21 | 스토어 | P1 | 메타데이터 | App Store·Play 아이콘과 스크린샷 제작 | 미완료 |  |  |  |  | 0%
S22 | 스토어 | P1 | 개인정보 | Apple Privacy Nutrition Label 작성 | 미완료 |  |  |  | https://developer.apple.com/help/app-store-connect/manage-app-information/manage-app-privacy/ | 0%
S23 | 스토어 | P1 | 개인정보 | Google Play Data Safety와 삭제 URL 등록 | 미완료 |  |  |  | https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10787469 | 0%
S24 | 스토어 | P1 | 심사 | App Store·Google Play 심사 제출 | 미완료 |  |  |  |  | 0%
P01 | 유료 | P0 | 사업 | 사업자등록과 통신판매업 신고 상태 확정 | 확인 필요 |  |  |  |  | 0% | 차단
P02 | 유료 | P0 | 결제 | Toss 빌링 계약·운영 MID 심사 완료 | 확인 필요 |  |  |  |  | 0% | 차단
P03 | 유료 | P0 | 법률 | 사업자 표시·정기결제·청약철회·환불 문구 확정 | 미완료 |  |  |  |  | 0% | 차단
P04 | 유료 | P0 | 데이터 | 법정 보관 결제정보와 일반 회원정보 접근·삭제 분리 | 미완료 |  |  |  |  | 0% | 차단
P05 | 유료 | P0 | 웹 결제 | Toss sandbox 최초 결제·복구·해지·갱신 실패 QA | 미완료 |  |  |  |  | 0% | 차단
P06 | 유료 | P0 | iOS 결제 | StoreKit 2 구독과 구매 복원 구현 | 미완료 |  |  |  | https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/ | 0% | 차단
P07 | 유료 | P0 | Android 결제 | Google Play Billing 구독과 구매 복원 구현 | 미완료 |  |  |  | https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10281818 | 0% | 차단
P08 | 유료 | P0 | 구독 서버 | 웹·iOS·Android 구독 entitlement 통합 | 미완료 |  |  |  |  | 0% | 차단
P09 | 유료 | P0 | 구독 서버 | 갱신·해지·환불·차지백·보류 상태 처리 | 미완료 |  |  |  |  | 0% | 차단
P10 | 유료 | P0 | 탈퇴 | 활성 구독 회원의 탈퇴·해지·데이터 삭제 QA | 미완료 |  |  |  | https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/13327111 | 0% | 차단
P11 | 유료 | P0 | 출시 | 모든 선행 조건 후 PAYMENTS_ENABLED=true 전환 | 미완료 |  |  |  |  | 0% | 차단
P12 | 유료 | P1 | 법률 | 개인정보처리방침·이용약관 최종 검토 | 미완료 |  |  |  |  | 0%
B01 | 백로그 | P2 | 인증 | Kakao 로그인 설정·검수·실계정 QA | 미완료 |  |  |  |  | 0%
B02 | 백로그 | P2 | 인증 | Naver 로그인 설정·검수·실계정 QA | 미완료 |  |  |  |  | 0%
B03 | 백로그 | P2 | 기능 | 위젯·고급 푸시 알림 | 미완료 |  |  |  |  | 0%
B04 | 백로그 | P2 | 성장 | 추천인·쿠폰·고급 분석 | 미완료 |  |  |  |  | 0%
B05 | 백로그 | P2 | 확장 | 다국어·소셜 계정 연결 | 미완료 |  |  |  |  | 0%
W26 | 무료 웹 | P0 | 코드·배포 | PR #6을 최신 main 기준으로 재작성하고 충돌·대규모 회귀 제거 | 미완료 | Codex |  | 현재 PR #6은 DRAFT·CONFLICTING이며 main의 가격/크레딧 구현을 대량 제거 | https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/pull/6 | 0 | 차단 | 2026-07-15
W27 | 무료 웹 | P0 | 품질 | 재작성한 정책 수정 PR의 전체 Preview 검사 통과 | 미완료 | Codex |  | 현재 head ff33b5d에는 status check 없음 | https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/pull/6 | 0 | 차단 | 2026-07-15
W28 | 무료 웹 | P0 | 출시 | 병합 후 Production 성공 및 마이페이지·가격 정책 운영 확인 | 미완료 | 사용자 QA |  | 최신 운영 배포는 main 6245a77 기준 · PR #6 정책 수정은 미반영 | https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/actions/runs/29404083728 | 0 | 차단 | 2026-07-15

## 일일 점검
On My Way 일일 출시 점검 기록
하루에 한 줄씩 기록합니다. 모든 운영 항목이 정상이고 치명적·높은 버그가 0건이면 일일 판정이 GO로 계산됩니다.
날짜 | 홈페이지 | /api/health | 운영 배포 | Google 로그인 | AI 계획 | 데이터 복원 | 5xx 급증 | OAuth 오류 | 결제 차단 | 보안 이슈 | 치명적 버그 | 높은 버그 | 오늘 완료 | 내일 우선 | 일일 판정 | HOLD 사유
2026-07-15 | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 유지 | 미점검 | 0 | 0 |  |  | HOLD

## Codex 점검 결과
On My Way 출시 준비 · Codex 점검 결과
점검일 2026-07-15 · GitHub main/PR/Actions와 저장소 구현을 기준으로 확인
현재 확인된 상태
운영 배포 | Production run 29404083728 성공 · main 6245a77 운영 반영
main 정책 | Free/Pro 가격·AI 크레딧 정책 PR #5 병합 완료 · 운영 결제는 비활성
PR #6 | DRAFT · CONFLICTING · 최신 head 검사 없음 · 그대로 병합 금지
출시 판단 | 무료 웹 베타 HOLD · 스토어 HOLD · 유료 정식 출시 HOLD
당신이 지금 할 일 · 권장 순서
1 | 코드 | W26 | PR #6은 병합하지 말고 최신 main 기준으로 정책 변경만 재작성
2 | 품질 | W27 | 재작성 PR의 Preview 전체 검사와 회귀 테스트 통과 확인
3 | 실계정 QA | W03/W05 | Google 실계정으로 실제 AI 계획 생성과 계정 A/B 격리 수동 확인
4 | 인증 UI | W11~W15 | 미설정 Kakao·Naver·Apple 숨김 후 주소창·DevTools 비밀값 노출 확인
5 | 운영 | W10/W20/W21 | Cron 영구 삭제 로그, 홈페이지·health 감시, OAuth·AI·Worker 알림 확인
6 | 출시 QA | W24/W25/W28 | 모바일 포함 최종 smoke 후 무료 웹 베타 GO 승인
7 | 스토어 | S02/S03 | Apple Developer와 Google Play Console 가입·신원 확인부터 진행
8 | 유료 | P01~P03 | 사업자·통신판매업, Toss 운영 MID, 정기결제·환불 문구 확정
9 | 유료 | P04~P12 | 법률·결제·스토어 선행 조건 전까지 PAYMENTS_ENABLED=false 유지
출시 판정 |  |  |  | 자동 요약
게이트 | 판정 | 핵심 이유 |  | 항목 | 건수
무료 웹 베타 | HOLD | PR #6 충돌 + 실계정/보안/감시 확인 미완료 |  | 완료 | 29
스토어 베타 | HOLD | 개발자 계정·패키징·서명·실기기 QA 미완료 |  | 진행 중 | 6
유료 정식 출시 | HOLD | 사업·법률·Toss/스토어 결제 선행 조건 미완료 |  | 확인 필요 | 5
|  |  |  | P0 출시 차단 | 43
근거: https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/pull/6 · https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/actions/runs/29404083728 · https://github.com/donghun403-dotcom/on-my-way/tree/6245a778b06ac5b4aa0273cba4a120257923cc62